## Sheet1
附件02：项目开发周期表
项目名称 | 基于Neo4j的医疗知识图谱的智能问答系统 |  | 项目负责部门 | 神龙无敌队 | 项目负责人（组长） | 冯思程
项目总计工时 | 350小时/4人 | 项目开始 | 2023-07-12 | 项目结束 | 2023-07-21
2023-07-10 | 2023-07-11 | 2023-07-12 | 2023-07-13 | 2023-07-14 | 2023-07-15 | 2023-07-16
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日
项目未启动 | 项目未启动 | 工作任务： 最终项目开始启动，从下午开始。这一天的工作目标主要是大家各自查阅相关资料。 | 工作任务： 继续收集资料，针对要实现的功能展开探讨，组长与组员在腾讯会议上召开会议进行讨论。并对项目进程时间控制进行商讨初步指定计划。 | 里程碑01： 确定出我们选择的领域在智能医疗领域，确定我们主要要实现的功能是智能问答系统。 工作任务： 查找相关资料，确定小组分工，具体分工为郭昱杰、陈冠修负责设计导出数据的csv格式，将数据导入Neo4j；杜旖芃，冯思程实现数据爬取以及前端页面实现。 | 是否需要加班：是 工作任务： 设计好爬取数据的csv格式，并设计Neo4j图数据库的结构。 | 是否需要加班：是 工作任务： 针对最后的项目流程做出规划，根据每个人的意见进行调整。之后每个小组进行自己负责部分的讨论，确定具体讨论结果。
2023-07-17 | 2023-07-18 | 2023-07-19 | 2023-07-20 | 2023-07-21 | 2023-07-22 | 2023-07-23
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日
里程碑02： 实现数据爬取以及数据预处理，并根据爬取的数据构建出Neo4j数据库（爬取与处理复杂，数据项量级在二十万左右） 工作任务： 杜旖芃、冯思程完成数据的爬取，封装到字典中；郭昱杰、陈冠修完成输出csv代码，以及完成数据的清晰和Neoj构建。 | 里程碑03： 基于预定义问答模板实现智能问答系统（适当扩展） 工作任务： 郭昱杰、陈冠修完成了后端基础功能的实现。冯思程、杜旖芃网页界面。 | 里程碑04： 实现前端（JS以及Echarts），实现前端美化；后端扩展功能实现。 工作任务： 郭昱杰、陈冠修完成了后端扩展功能的算法和实现。冯思程、杜旖芃实现了前端网页界面的实现。 | 工作任务： 小组一起完成前后端工作的交接；之后一起合作完成提交项目所需文档。 | 最终里程碑： 1、项目答辩 2、技术能力测评 | 项目结束 | 项目结束