## Sheet1
附件02：项目开发周期表
项目名称 | 基于Neo4j的医疗知识图谱的智能问答系统 |  | 项目负责部门 | 神龙无敌队 | 项目负责人（组长） | 冯思程
项目总计工时 | 350小时/4人 | 项目开始 | 2023-07-12 | 项目结束 | 2023-07-21
2023-07-10 | 2023-07-11 | 2023-07-12 | 2023-07-13 | 2023-07-14 | 2023-07-15 | 2023-07-16
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日
项目未启动 | 项目未启动 | 工作任务： 最终项目开始启动，从下午开始。这一天的工作目标主要是大家各自查阅相关资料。 | 工作任务： | 里程碑01： 确定出我们选择的领域在智能医疗领域，确定我们主要要实现的功能是智能问答系统。 工作任务： | 是否需要加班：是 工作任务： | 是否需要加班：是 工作任务：
2023-07-17 | 2023-07-18 | 2023-07-19 | 2023-07-20 | 2023-07-21 | 2023-07-22 | 2023-07-23
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日
里程碑02： 实现数据爬取以及数据预处理，并根据爬取的数据构建出Neo4j数据库（爬取与处理复杂，数据项量级在二十万左右） 工作任务： | 里程碑03： 基于预定义问答模板实现智能问答系统（适当扩展） 工作任务： | 里程碑04： 实现优美的前端（JS以及Echarts）以及扩展功能实现，以及前后端API的对接工作。 工作任务： | 工作任务： | 最终里程碑： 1、项目答辩 2、技术能力测评 | 项目结束 | 项目结束